Oznaczenie postępowania: ZPI.5/2022

Załącznik nr 11 do SWZ – wzór umowy

UMOWA NR ………………………..

zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:

………………zwanym dalej Zamawiającym

a ………………….zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 ze), zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej” obejmujący miejscowości: Niska Jabłonica, Ninków, Rzuców

2) Przedmiot zamówienia, szczegółowy sposób wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 2.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

ETAP I: Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym wizji lokalnej w terenie i uszczegółowienie zakresu prac projektowych, następnie przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji założeń  projektowych- przebiegu sieci kanalizacyjnej, lokalizacji przepompowni i oczyszczalni ścieków obejmujący obszar miejscowości : Niska Jabłonica, Rzuców,  Ninków, zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ.

Warunkiem przystąpienia do realizacji ETAPU II  jest uzyskanie akceptacji koncepcji  przez Zamawiającego.

ETAPII: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branże) 
w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję.

Dokumentacja powinna zawierać:

- kompletny projekt budowlany w skład którego wchodzą: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny oczyszczalni, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi projektami w zakresie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, uzgodnieniami branżowymi 
i opinią z Narady Koordynacyjnej - 5 egz.,

- projekt wykonawczy - 5 egz.,

- opracowanie badań geologicznych i geotechnicznych posadowienia kanalizacji i obiektów sieciowych - 3 egz.,

- informację do planu BIOZ - 5 egz.,

- przedmiary robót z podziałem na branże - 2 egz., układ i zawartość przedmiaru robót musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże - 2 egz.,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.,

- pełną wersję elektroniczną wykonanej dokumentacji w poszczególnych branżach - 1 egz. 
na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive) - w formacie PDF oraz DWG wraz z kosztorysami 
i przedmiarami w poszczególnych branżach -  w formacie PDF oraz ATH, wersja elektroniczna musi być tożsama z projektem w wersji papierowej, załączane warunki, pozwolenia i decyzje, postanowienia, uzgodnienia i opinie powinny stanowić jeden dokument, a nie pojedyncze strony,

- spis przekazanej dokumentacji, który stanowić będzie załącznik do faktury wystawionej 
za realizację dokumentacji,

- pozwolenie na budowę,  pozwolenie wodnoprawne .

§ 3.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - szczegółowe zapoznanie się z terenem planowanego przedsięwzięcia,

    - pozyskanie na własny koszt map zasadniczych oraz map do celów projektowych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

    - zebranie na własny koszt wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia, 
np. uzgodnienia branżowe, Narada Koordynacyjna,

    - sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w rozbiciu ujmującym działki objęte inwestycją,

    - uzyskanie zgody właścicieli działek na wejście w teren zarówno dla trasy kanalizacji jak 
i urządzeń (np. przepompownie, studnie kanalizacyjne, itp.), czyli na lokalizację i budowę, dla każdej działki odrębnie –  oświadczenie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i z mapą sporządzaną „w kolorze” do uzgodnienia  na etapie projektowania, w przypadku zmiany przebiegu sieci w trakcie etapu projektowania Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania ponownej zgody,

    - w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przygotowanie wniosku 
i uzyskanie decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 
w oparciu o art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990),

    - zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby pozyskania prawa do umieszczenia w terenie elementów projektowanej sieci w przypadku ich lokalizacji na działkach nie należących do Gminy Borkowice (np. pompowni, oczyszczalni),

    - analiza konieczności wycinki drzew kolidujących z projektowaną trasą sieci kanalizacyjnej,

    - uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, pozwoleń i decyzji, postanowień, uzgodnień 
i opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji 
na podstawie wykonanej dokumentacji,

    - opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

    - pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, jeżeli będzie wymagane,

    - zaprojektowanie do każdego planowanego do budowy urządzenia, które będzie wymagało dostawy energii elektrycznej -    przyłącza energetycznego, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie,

    - uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych,

    - zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów 
i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą,

    - uzgodnienie dokumentacji projektowej z Referatem Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Borkowicach,

    - ujęcie w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich odtworzeń nawierzchni po trasie projektowanej sieci i uzbrojenia,

    - bezpłatne udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach prowadzonego przez Gminę Borkowice postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,

    - sprawowanie nadzoru autorskiego – bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca przyjmuje 
na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego 
w zakresie wynikającym z art. 20 i 21 ustawy Prawo Budowlane, w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia,

    - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
W przypadku zastosowania stwierdzenia „lub równoważny" Projektant zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności i w jaki sposób równoważność ta może być weryfikowana przez Zamawiającego oraz sporządzić kartę równoważności,

    - wykonanie dokumentacji w stanie kompletnym, spójnym i skorelowanym we wszystkich branżach wchodzących w jej skład, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,

    - dokumentacja projektowa powinna być sporządzona przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe i powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań,

    - dokumentacja winna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

    - aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów – na pisemne wezwanie Zamawiającego, do czasu wyłonienia Wykonawcy robót, nie dłużej niż przez 3 lata,

    - zaopatrzenie dokumentacji w pisemne oświadczenie projektanta, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

    - umożliwienie Zamawiającemu wglądu w uzupełniony wniosek o pozwolenie na budowę 
dla zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy przed jego złożeniem 
w odpowiednich organach,

    - uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

§ 4.

  - Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia do projektowania w:

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia bez ograniczeń nr: ……………………………- ……………………………..

  - Wykonawca ma prawo do zastąpienia osoby wymienionej w § 4 ust. 1 pkt. a.)
na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

§ 5.

- Strony ustalają okres realizacji przedmiotu zamówienia na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że:

- Etap I – rozpoczęcie realizacji w dniu podpisania umowy, okres realizacji w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy,

- Etap II – rozpoczęcie realizacji od dnia pisemnej akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych założeń projektowych w ciągu pozostałego okresu realizacji umowy, jednak w terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, jako termin zakończenia etapu II należy rozumieć uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego poszczególnych etapów przedmiotu Umowy są protokoły zdawczo-odbiorcze (dla każdego etapu osobny) podpisany przez obie strony, a data jego podpisania jest datą zakończenia prac.

§ 6.

- Wynagrodzenie brutto ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………………………….…………. PLN,

słownie: ……..………………………………………………………………………………….w tym podatek VAT 23% …………………… (słownie: …………………………………………………………………….……) 
wartość netto: …………………………………………… słownie: …………………………………………………..

- Ustala się następujący podział wynagrodzenia ryczałtowego:

- ETAP I – zaakceptowane przez Zamawiającego koncepcja -założeń projektowych – 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, to jest kwota brutto: ………………….…………… PLN,  słownie: ………………………………………...

- ETAP II – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przedłożenie jej   Zamawiającemu wraz z prawomocną decyzją na pozwolenie na budowę, 80% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 to jest  kwota brutto: ………………….…….………… PLN,  słownie: …………………..

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty   Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie to jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera w sobie także koszt sprawowania Nadzoru Autorskiego oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

§ 7.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane oraz 
informacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji 
w sprawach dotyczących realizacji Umowy.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy w zakresie zgodnym 
z założeniami zawartymi w przedmiocie umowy.

§ 8.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z art. 20 i 21 ustawy Prawo Budowlane, w sposób gwarantujący Zamawiającemu dotrzymania terminów realizacji robót, w tym do wizytacji budowy na wezwanie Zamawiającego i brania udziału w naradach technicznych.

- Wykonawca uwzględnieni podczas wykonywania prac projektowych wymogi użytkownika i Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania koncepcji mających wpływ na koszty elementów, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, z dbałością i wysoką jakością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów min. Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia 
w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca ponosi koszty wszelkich uzgodnień podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć 
na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu umowy.

§ 9.

- Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie dwóch faktur obejmujących:

  - za realizację ETAPU I zgodnie z §6 ust.2 pkt 1 (20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1) - płatność nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie ETAPU I równoważnego z uzyskaniem pisemnej akceptacji przedstawionej koncepcji zadania inwestycyjnego określonego w określonego w §1.

  - za realizację ETAPU II zgodnie z §6 ust.2 pkt 2 – (80% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1) - płatność nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowo-kosztorysowej potwierdzającej wykonanie ETAPU II oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane).

- Wykonawca przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest dokonać prezentacji przedmiotu umowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

- Odbiory poszczególnych ETAPÓW nastąpią w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, dla każdego z ETAPÓW w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez obie strony, Zamawiający wręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po wykonaniu każdego 
z poszczególnych ETAPÓW potwierdzonych protokołami zdawczo-odbiorczymi, podpisanymi przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w toku procesu odbioru dokumentacji projektowej, a po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, że jest ona niekompletna lub zawiera wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
i zwraca całą dokumentację z określeniem terminu, w celu jej uzupełnienia.

- Zamawiający zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1666) dopuszcza możliwość składania faktur elektronicznych.

§ 10.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów 
w wysokości:

  - 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 1, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 2% za każdy następny dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 30% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 pkt 1,

  - 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy następny dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej dostarczenia określonego w §4 ust. 1 pkt 2, nie więcej niż 30% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 pkt 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za opóźnienie w usunięciu wad –  za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 dla każdego z realizowanych etapów, nie więcej niż 30% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 pkt 1 i pkt 2.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 
w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych – w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

- w ETAPIE II za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 25% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto wypłaconego za realizacje ETAPU I oraz zapłaci karę – w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

- za nienależyte wykonanie nadzoru autorskiego, rozumiane jako np. brak niezwłocznego uzgadniania proponowanych zmian wprowadzanych podczas realizacji inwestycji objętej dokumentacją projektowo-kosztorysową lub niestawiennictwo w celu potwierdzenia na dokumentacji powykonawczej wprowadzanych zmian lub nie wykonanie nadzoru na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie - każdorazowo 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% 
ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne zgodnie z ust.1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary Umowne podlegają stosownemu łączeniu, przy czym łączna wysokość egzekwowanych kar nie może przekroczyć 50% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - gdy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

  - gdy Wykonawca bez wiedzy Zamawiającego przerwał realizację prac i przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

  - gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem prac, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie,

  - w przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy oraz Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny: odbioru dokumentacji lub podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności być złożone przez stronę uprawnioną do odstąpienia 
w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić 
od realizacji umowy, jeżeli:

- druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy,

- w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu ze stron powodujących, że wykonanie przedmiotu umowy w całości lub poszczególnych etapów jest niemożliwe do realizacji m.in. ze względu na odmowę wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od części umowy za porozumieniem stron.

- Odstąpienie od części Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający, w razie rozwiązania Umowy (odstąpienia bądź wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym) 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych 
w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania niniejszej Umowy, chyba że ww. część prac nie mogłaby być przez Zamawiającego wykorzystana lub byłaby dla Zamawiającego nieprzydatna.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace zawarte w ust. 6 będzie ustalone na podstawie faktycznie poniesionych wydatków przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 12.

- Wykonawca stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do pracy powstałej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obejmujących prawo do rozporządzania pracą we wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:

  - korzystania z pracy na własny użytek,

  - wielokrotnego publikowania pracy,

  - rozpowszechniania,

  - wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,

  - wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.

- Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim.

- Postanowienia niniejszych uregulowań w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

- Praca stanowi własność Zamawiającego i jej wyniki nie będą udostępniane przez Wykonawcę osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że cel dla jakiego praca została zamówiona, jak też sposób jej spożytkowania przez Zamawiającego jest Wykonawcy wiadomy.

- Wykonawca oświadcza niniejszym, że osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do pracy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy (wersji papierowej 
i elektronicznej), które zostaną wydane Zamawiającemu w związku z wykonaniem umowy w ramach wynagrodzenia umownego.

§ 13.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy oraz rękojmi za wady fizyczne. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ETAPU II.

- Na mocy umowy Zamawiający będzie realizował swoje uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie elementy tworzące dokumentację projektową wykonane na podstawie umowy bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych dokumentów 
i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie zadań gwarancyjnych, a także obsługi w okresie gwarancji.

- Wykonawca zapewni każdorazowo na wezwanie Zamawiającego nieodpłatną aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- Obsługa w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje:

  - stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

  - uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do materiałów, konstrukcji i urządzeń przewidywanych w dokumentacji projektowej,

  - uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej jak również powstałych w toku realizacji,

  - udział w komisjach i naradach technicznych.

- Pobyty na budowie w ramach sprawowania nadzoru autorskiego mają miejsce:

  - na wezwanie Zamawiającego przekazane drogą elektroniczną lub telefonicznie do siedziby Wykonawcy,

  - na każde wezwanie Wykonawcy robót, akceptowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni przed planowanym pobytem, chyba że wystąpią inne nagłe okoliczności.

- Wykonawca opatrzy projekt budowlany oświadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) o treści „Oświadczam, że projekt pt. „Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć”, a jeśli straci ono ważność dostarczyć ważne oświadczenie na żądanie Zamawiającego.

§ 14.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach):

1) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a), wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w odniesieniu do części przedmiotu umowy zrealizowanej  po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. Wynagrodzenie wykonawcy  może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b), zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c), zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian 
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. d), zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian 
w zakresie zasad gromadzenia lub w zakresie wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego 
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy.

- W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, wykonawca winien wystąpić do zamawiającego  
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy zawierającym uzasadnienie 
i dowody wskazujące jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania umowy. Na wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia zamawiającemu, że wprowadzone zmiany w obowiązujących przepisach prawa mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia przez wykonawcę i tym samym uzasadniają waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy. Uzasadnienie winno zawierać w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.

- Strony umowy uprawnione są do zmiany wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem zamówienia  przekroczy: 80 % - przez poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa wyżej, rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. ustalony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zasady zmiany wynagrodzenia:

- wynagrodzenie będzie waloryzowane jednokrotnie o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. ustalony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- zmiana wynagrodzenia będzie wyliczona wg następujących zasad: wysokość wynagrodzenia wykonawcy, która jest należna za wykonanie zamówienia z tytułu wykonania zamówienia w okresie po upływie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy x wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 
i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

- Strona umowy występująca o zmianę wynagrodzenia winna złożyć drugiej stronie umowy wniosek zawierający uzasadnienie i dowody wskazujące na zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

- W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, która wniosek otrzymała przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadkach:

- Zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) w trakcie realizacji zamówienia,

- Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- Zmiany numerów rachunków bankowych,

- zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacji, w której wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, w tej sytuacji zmniejszeniu ulegnie również wynagrodzenie należne wykonawcy, przy czym zmniejszenie zakresu rzeczowego nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia.

- Termin wykonania świadczenia określony w SWZ, ulega wydłużeniu  w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

- braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo zastąpić lub zmienić każdą osobę wskazaną w umowie. W celu dokonania takiej zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż określone w przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy, w tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nowej osoby.

- Dopuszcza się zmianę części umowy, która realizowana będzie przy udziale podwykonawców,

- Dopuszcza się w trakcie realizacji zamówienia wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi zamówienia przez Wykonawcę. O wprowadzeniu podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia należy każdorazowo poinformować Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną 
na  piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 15.

            - W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7  dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

- toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Wykonawcy,

- upadłości wobec Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- likwidacji firmy Wykonawcy.

- W razie braku powiadomienia o zmianie adresu pisma skierowane do Strony, która nie wykonała obowiązku powiadomienie o zmianie, uznawane będą w stosunkach pomiędzy Stronami jako doręczone prawidłowo z chwilą ich dostarczenia pod dotychczasowy adres.

§ 16.

- Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy Stronami prowadzona w związku z niniejszą umową kierowana będzie na adresy:

- Zamawiającego:   Gmina Borkowice, ul. ks.Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice 
                                e-mail: inwestycje@borkowice.asi.pl

- Wykonawcy: .............................................................................................................

.............................................................................................................

- Dla swej ważności wszelkie dokumenty winny być doręczone: osobiście lub pocztą, na adresy wskazane powyżej. Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem oświadczeń, skutkujących zmianą lub rozwiązaniem umowy.

- Do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy uprawnieni są:

- ze strony Zamawiającego – Zdzisław Świerczyński

- ze strony Wykonawcy - ………………….

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz.1129) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 18.

- W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd  właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 19.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH /RODO/

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Borkowice jest: Wójt Gminy Borkowice, siedziba Administratora: Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26 – 422 Borkowice; tel. (48) 675-79-10.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Radtke, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail: iod@gminaborkowice.pllub tradycyjną pocztą na wyżej podany adres urzędu.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Wójta Gminy Borkowice nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, nakładające na Wójta realizację zadań publicznych. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w przypadku danych osobowych szczególnie chronionych – art. 9 ust. 2 lit. g, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

6. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów (rejestrów) administracji publicznej.

7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Borkowice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

- Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  - Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę  Borkowice. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  - Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  - Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

  - O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.

  - Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej” prowadzonym w trybie podstawowym;

15 W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

§ 21.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- SWZ,

- oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

................................................                                          	            .................................................